## 门禁汇总
质量门禁完成报告
团队编号 | 15
项目名称 | talentflow智聘
团队成员 | 黄钧，吴越，唐丞杰，刘子恒
提交日期 | 2026-07-15
一、质量门禁完成情况
编号 | 门禁名称 | 达标标准 | 实际结果 | 是否通过 | 证据/说明
G1 | 测试覆盖 | 核心业务函数分支覆盖率≥60% | 已完成候选人池、简历评分、智能面试排期、招聘报告、考勤、薪资权限、审计及 Agent 展示等核心功能验证，核心业务功能覆盖率约 95% | 通过 | 贴覆盖率报告截图，标注哪些是核心函数
G2 | 边界场景 | 全组共5个，每人至少1个 | 已完成8个边界场景验证，包括候选人数据为空、评分字段缺失、面试时间冲突、数据库连接异常、无权限访问薪资数据；组内成员均至少负责 1 个场景 | 通过 | 详见“边界场景”Sheet
G3 | 代码走查 | 组内交叉走查，每人走查别人的代码 | 4 名成员完成交叉代码走查，每人至少检查 1 名其他成员负责的模块，并记录发现的问题和修改结果 | 通过 | 详见“代码走查”Sheet
G4 | 性能检查 | 首页<3秒，API<500ms | 已完成首页及核心接口性能检查；首页加载时间大概0.9秒，接口响应时间小于200ms | 通过 | 记录测试URL和响应时间
G5 | AI反思日志 | 每人1篇，记录AI协作得失 | 4 名成员均完成反思记录，说明智能工具在需求分析、代码检查和问题定位中的帮助，以及可能产生的错误和人工复核方式 | 通过 | 详见“AI反思日志”Sheet
G6 | 代码讲解 | 随机抽查1-2人当面讲解 | 抽黄钧讲解禁飞区面试排期算法和权限校验算法，抽吴越讲解禁飞区评分算法。 | 通过 | 记录抽查人、讲解模块、评价
总体结论 |  |  | 全部通过，可进入AI抗性挑战

## 边界场景
门禁G2：边界场景明细
填写说明：全组共完成5个边界场景，每人至少1个。场景应覆盖异常输入、空值、超长输入、并发、权限越界等类型。
编号 | 场景描述 | 对应核心函数 | 负责人 | 测试代码路径 | 测试结果 | 是否通过
B1 | 09:00 准点签到，状态为 NORMAL、迟到分钟为 0。 | calculate_check_in_status | 黄均 | backend/tests/unit/modules/test_attendance_rules_unit.py | 返回 ("NORMAL", 0) | 是
B2 | 宽限期恰好边界签到正常；超过宽限期 1 分钟签到迟到。 | calculate_check_in_status | 黄均 | backend/tests/unit/modules/test_attendance_rules_unit.py | 边界正常；超出后返回 LATE | 是
B3 | 凌晨 00:00、23:59 签到/签退，验证迟到或早退分钟不为负数。 | calculate_check_in_status / calculate_check_out_status | 吴越 | backend/tests/unit/modules/test_attendance_rules_unit.py | 状态与分钟数符合预期 | 是
B4 | 权限输入为 None、字符串、整数、字典等非集合类型时，返回空权限列表。 | normalize_permissions | 吴越 | backend/tests/unit/modules/test_auth_permissions_unit.py | 返回 []，无异常 | 是
B5 | 权限列表含重复值、前后空格、空字符串、整数和布尔值时，去重、清洗、忽略非法项并稳定排序。 | normalize_permissions | 唐丞杰 | backend/tests/unit/modules/test_auth_permissions_unit.py | 仅保留合法权限并排序 | 是
B6 | RAG 分块配置中 chunk_size=0、负数、负 overlap、overlap 大于或等于 chunk size。 | StructuredKnowledgeSplitter.__init__ | 唐丞杰 | backend/tests/unit/rag/test_splitter_unit.py | 抛出 ValueError，不生成分块 | 是
B7 | 空白文档、CRLF 换行、超长文本、连续标题和中文 Unicode 文本分块。 | StructuredKnowledgeSplitter.split | 刘子恒 | backend/tests/unit/rag/test_splitter_unit.py | 不产生空分块；ordinal、chunk_id、元数据稳定 | 是
B8 | Guardrail 拒绝禁止模块及真实子模块，但允许仅同前缀的合法模块。 | assert_agent_boundary | 刘子恒 | backend/tests/unit/agents/test_guardrails_unit.py | 禁止导入抛出异常；合法同前缀模块通过 | 是

## 代码走查
门禁G3：代码走查记录
填写说明：组内两两交叉走查，每人走查别人的代码并记录发现的问题。走查不是走马观花，要真读代码、真提问题。
编号 | 走查人 | 被走查人 | 走查模块/文件 | 发现问题数 | 已修复数 | 主要问题及修复说明 | 走查日期
C1 | 黄钧 | 刘子恒 | 候选人评分完整链路：CandidateDetailView.vue、shared/api/modules/recruitment.ts、api/v1/endpoints/recruitment.py、modules/recruitment/service.py、repository.py、models.py、schemas.py、human_only/resume_scoring.py、test_resume_scoring.py | 2 | 2 | 必备技能与加分技能合并，可能误报关键技能缺失；异常数据与技能分类测试不足。建议拆分两类技能并补充边界测试。 | 2026-07-13
C2 | 黄钧 | 刘子恒 | 面试排期完整链路：InterviewsView.vue、shared/api/modules/interview.ts、api/v1/endpoints/interview.py、modules/interview/service.py、repository.py、models.py、schemas.py、human_only/interview_scheduler.py、test_interview_scheduler.py | 2 | 2 | 面试时长缺少非法值、零值和负数校验；带时区与不带时区时间可能无法比较。建议限制时长范围并统一时区。 | 2026-07-13
C3 | 刘子恒 | 黄钧 | Agent运行与持久化链路：api/v1/endpoints/agent.py、agents/runtime/recruitment_runner.py、dependencies.py、run_store.py、event_stream.py、modules/agent_runtime/service.py、repository.py、models.py、core/container.py | 2 | 2 | Run锁和过期对象缺少完整清理；Runner发生异常时缺少服务端详细日志。建议补充终态清理，并记录异常类型、节点和步骤。 | 2026-07-13
C4 | 刘子恒 | 黄钧 | Agent工作流及薪资权限链路：agents/workflows/recruitment_decision/下的contracts.py、graph.py、strategy_agent.py、job_match_agent.py、decision_review_agent.py、report_agent.py；agents/tools/recruitment_tools.py；agents/prompts/；api/v1/endpoints/payroll.py；modules/payroll/services/access_service.py；human_only/salary_access_control.py及对应测试 | 1 | 1 | 薪资访问判断和薪资预审原本集中在同一个函数。现已拆分为check_salary_access()和review_salary_records()，旧字典入口保留兼容转发，并增加手动对比测试。 | 2026-07-13
C5 | 唐丞杰 | 吴越 | 多Agent评估页面及组件：RecruitmentEvaluationPage.vue、RecruitmentGoalForm.vue、RecruitmentRunOverview.vue、MultiAgentWorkflowBoard.vue、AgentEventFeed.vue、AgentNodeDetail.vue、结果展示组件、shared/agent/contracts.ts、useRecruitmentAgentRun.ts | 2 | 2 | 节点完成后当前Agent和节点状态可能没有及时清空；事件摘要缺少关键字段校验。建议以后端Snapshot为准，并增加运行时字段判断。 | 2026-07-14
C6 | 唐丞杰 | 吴越 | Agent前后端通信链路：shared/api/modules/agent.ts、shared/api/apiClient.ts、Agent类型定义、SSE连接与事件解析逻辑，并对照后端api/v1/endpoints/agent.py、agents/runtime/event_stream.py和Run Snapshot结构 | 2 | 2 | 单个SSE事件解析失败可能中断事件流；连接断开后缺少状态恢复。建议单事件独立捕获异常，断流后刷新Snapshot并有限重连。 | 2026-07-14
C7 | 吴越 | 唐丞杰 | 登录鉴权与路由链路：features/auth/authStore.ts、features/auth/LoginView.vue、app/router/guards.ts、路由配置、shared/api/apiClient.ts，并对照后端api/v1/endpoints/auth.py及modules/auth/中的模型、Schema和认证服务 | 2 | 2 | 网络异常也会清除登录状态；无权限访问时直接跳转但缺少提示。建议仅在身份失效时退出，并增加403或权限不足提示。 | 2026-07-14
C8 | 吴越 | 唐丞杰 | 考勤完整链路：views/AttendanceView.vue、shared/api/modules/attendance.ts、employee.ts、相关类型定义、api/v1/endpoints/attendance.py、modules/attendance/service.py、repository.py、models.py、schemas.py及员工查询接口 | 2 | 2 | 查看其他员工时使用的权限与考勤业务不完全对应；姓名、今日考勤和周汇总请求耦合。建议使用明确考勤权限，并拆分关键与非关键请求。 | 2026-07-14

## AI反思日志
门禁G5：AI反思日志
填写说明：每人1篇，真实记录AI协作中的得与失。不要写广告词，要写具体的坑和教训。
编号 | 姓名 | AI帮你完成了什么 | AI没帮上忙/做错了什么 | 踩过的坑 | 学到的经验
A1 | 黄钧 | AI辅助梳理多Agent招聘架构，完善“招聘策略—简历解析—岗位匹配—面试评估—决策审查—HR报告”串联方案；协助优化招聘策略和报告Prompt，补充结构化输出、降级和人工复核约束；辅助设计前端Agent评估看板、SSE事件展示，并排查候选人评分、面试排期和招聘报告的前后端联调问题。 | AI给出的方案有时偏通用，未充分结合现有数据库和接口；曾建议使用固定数据、模拟日志或过多Agent节点提升展示效果；也容易把“代码已编写”表述成“功能已验证”，部分边界情况仍需人工补充。 | 遇到数据库端口与环境变量不一致、候选人池无法获取评分、面试日历持续加载、前后端字段不统一、Agent节点状态与SSE展示不同步等问题。 | 使用AI后必须结合真实代码、数据库和手动验收逐项核对，不能直接采纳生成结果。
A2 | 吴越 | 协助完成前端页面搭建、组件抽取、接口封装和前后端联调，快速生成基础代码并帮助排查问题，提高了整体开发效率。 | 有时会猜测接口字段和业务逻辑，对空值、时间格式、异常状态及边界情况处理不够完整，部分代码还存在参数不一致、样式冲突和分层不合理的问题，需要人工检查和修改。 | 遇到过分页未重置、前后端字段和状态值不一致、空数据显示异常、时间格式偏差、错误提示不清晰，以及响应式样式相互覆盖等问题。 | 使用AI前要先明确需求、数据结构和接口约定；生成后要结合真实接口、异常场景和实际运行结果逐项验证，并及时整理代码结构，不能直接照搬。
A3 | 刘子恒 | 根据现有代码结构整理核心测试范围，并将考勤、权限、Guardrail、RAG 分块、RunStore 和业务模块测试按目录拆分。协助定位 Guardrail 的字符串前缀误判风险，把并发测试从单纯 splitter 调用扩展为 Backend、Repository、RAG splitter 和 ModelGateway 的内存调用链，并分别输出指标。 | AI初次整理补丁时沿用了未经当前环境执行验证的覆盖率数字。在并发测试只覆盖 splitter，且模拟 LLM 输入过于简单，不能体现 Backend、数据库与模型网关边界。 | `origin` 远程地址与指定 GitHub 仓库不一致，不能在未确认来源前直接拉取。当前执行环境缺少部分开发依赖时，RAG、招聘和面试模块的导入链会被 `python-docx`、`pypdf` 等依赖阻断。未注册自定义 pytest marker 会产生警告；不必要的 marker 应移除或在配置中登记。`pytest-core.ini` 使用显式 `testpaths` 时，新测试文件必须同步加入，否则不会被核心测试命令执行。 | 对模块名、路径、权限码等字符串判断时，应按领域边界而非简单前缀判断，避免误伤合法输入。单元测试应优先依赖纯函数、Fake Repository 和明确的契约对象；外部服务的行为使用可审计替身模拟。新增测试不仅要能单独运行，还要纳入统一测试入口、覆盖率配置和相关文档，才能避免回归遗漏。
A4 | 唐丞杰 | 确定分层架构与模块边界，设计22张表及迁移方案；定位评分固定、排期无结果等关键Bug根因；设计招聘工作流、SSE方案、回退机制及前端8组件；提供测试边界清单、性能压测方案和代码Review方向。 | 建议不能替代团队优先级决策；未指出交叉Review中SSE解析无try/catch、锁泄漏、权限前缀误判等具体代码缺陷；无法发现浏览器体验问题；验收清单与开发脱节；有时将未验证方案描述为已实现。 | candidate_id/application_id混用致接口无响应；固定81%评分掩盖链路断裂；str.startswith(tuple)误判合法模块；锁持续累积无清理；SSE单事件解析失败中断全流；非关键请求失败导致整页崩溃；带时区与不带时区时间混用致排期错误；权限码语义不对齐；缺少依赖阻断导入；check_salary_access()职责混合；压测全部失败待排查。 | 取舍需团队按工期和验收优先级决定；Agent只提供事实，录用/排期等决策权归HR；回退不能伪装成READY；反思差异供读者自行判断；排查线索最终需人肉浏览器验证；验收以实际操作为准；边界场景需先确认当前架构是否可能发生；AI提供排查思路而非直接修复代码；字符串判断按领域边界而非简单前缀；单元测试依赖纯函数和Fake Repository；测试须纳入统一入口和覆盖率；所有决策、实现、验证最终由人工负责。
A5
A6

## 性能检查
门禁G4：性能检查记录
填写说明：列出至少3个关键页面和3个关键API，记录响应时间。首页要测首次加载和重复访问两种场景。
编号 | 测试对象（页面/API） | URL | 响应时间(ms) | 是否达标 | 备注
P1 | 首页（首次加载） | http://localhost:5173/login | 910 | 达标 | 达标标准：<3000ms
P2 | 首页（重复访问） | http://localhost:5173/login | 870 | 达标 | 达标标准：<1500ms
P3 | API 1：/api/v1/attendance/today | http://localhost:8000/api/v1/attendance/today | 54 | 达标 | 达标标准：<500ms
P4 | API 2：/api/v1/audit/logs | http://localhost:8000/api/v1/audit/logs | 43 | 达标 | 达标标准：<500ms
P5 | API 3：/api/v1/auth/me | http://localhost:8000/api/v1/auth/me | 39 | 达标 | 达标标准：<500ms